**บทที่ 3**

**ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5)**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |
| --- |
| **แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผน** |

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล...............................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| ๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |

7-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

๒. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2565 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

-8-

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1. การวางแผน**

  อบต.หนองกินเพล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ต่อไป อบต.หนองกินเพล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | | **2565** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 41 | 25,382,510.00 | 82 | 45,494,500.00 | 73 | 35,568,900.00 | 82 | 53,470,400.00 | 113 | 69,479,300.00 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 94 | 20,329,380.00 | 96 | 20,659,380.00 | 99 | 20,949,380.00 | 115 | 21,804,975.00 | 146 | 22,022,575.00 |
| การบริหารจัดการด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 11 | 650,000.00 | 11 | 650,000.00 | 11 | 650,000.00 | 12 | 750,000.00 | 12 | 750,000.00 |
| การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 5 | 250,000.00 | 5 | 250,000.00 | 8 | 525,000.00 | 9 | 665,000.00 | 11 | 1,165,000.00 |
| การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 6 | 600,000.00 | 6 | 600,000.00 | 6 | 580,000.00 | 7 | 600,000.00 | 7 | 600,000.00 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 18 | 1,740,000.00 | 18 | 1,740,000.00 | 18 | 1,720,000.00 | 18 | 1,970,000.00 | 18 | 1,720,000.00 |
| **รวม** | **175** | **48,951,890.00** | **218** | **69,393,880.00** | **215** | **59,993,280.00** | **243** | **79,260,375.00** | **307** | **95,736,875.00** |

-9-

**การใช้จ่ายงบประมาณ**  
     อบต.หนองกินเพล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 77 โครงการ จำนวนเงิน 25,047,405บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 77 โครงการ จำนวนเงิน25,047,405 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 13 | 8,751,357.90 | 13 | 8,751,357.90 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 51 | 15,424,966.76 | 51 | 15,345,763.76 |
| การบริหารจัดการด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 334,694.00 | 2 | 334,694.00 |
| การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 3 | 170,602.89 | 3 | 170,602.89 |
| การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 2 | 58,027.00 | 2 | 58,027.00 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 6 | 307,757.20 | 6 | 302,007.20 |
| **รวม** | **77** | **25,047,405.75** | **77** | **24,962,452.75** |

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่ายไป** |
| 1.ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.205-003 จากสาย นาสะแบง ถึงสาย ปากกุดหวาย ชุมชน นาสะแบง ตำบลหนองกินเพล กว้าง 7.30 เมตร ยาว 2,890 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,097 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | / |  |  | 6,190,000.00 | **6,190,000.00** |

-10-

**สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565)**

มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณและโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 129 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.02ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 (307 โครงการ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ** |
| **ไม่ได้ดำเนินงาน** | **อยู่ระหว่างการดำเนินงาน** | **ดำเนินงานเสร็จแล้ว** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | |
| 1. | ค่าไฟฟ้า | 300,000.00 | 289,457.90 | 10,542.10 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 2. | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.205-003 จากสาย นาสะแบง ถึงสาย ปากกุดหวาย ชุมชนนาสะแบง ตำบลหนองกินเพล กว้าง 7.30 เมตร ยาว 2,890 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,097 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 6,190,000.00 | 6,190,000.00 | 0.00 | กองช่าง |  |  | / |  |
| 3.. | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นโรงน้ำดื่มบุญมากถึงทางรถไฟเก่า ม.4(เพิ่มฯ3/64 หน้า10ที่24)(เพิ่มฯ4/65 หน้า 8ที่16) | 415,500.00 | 411,000.00 | 4,500.00 | กองช่าง |  |  | / |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามแยก-ทางไฟเก่า ม.5(เพิ่มฯ4/65หน้า9ที่19) | 220,300.00 | 219,000.00 | 1,300.00 | กองช่าง |  |  | / |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางชุมชนร่วมใจ-(บริเวณหน้าโกดังนายสุวรรณ-หน้าบ้านนางสาคร บัวซ้อน) ม.5 (เพิ่มฯ4/65หน้า9ที่17) | 474,000.00 | 470,000.00 | 4,000 | กองช่าง |  |  | / |  |

-11-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ** |
| **ไม่ได้ดำเนินงาน** | **อยู่ระหว่างการดำเนินงาน** | **ดำเนินงานเสร็จแล้ว** |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยญาณะพัน ม.5 (เพิ่มฯ4/65หน้า10ที่22) | 165,700.00 | 164,000.00 | 1,700.00 | กองช่าง |  |  | / |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางซอย4 ม.5 (เพิ่มฯ4/65หน้า10ที่23) | 490,700.00 | 487,000.00 | 3,700.00 | กองช่าง |  |  | / |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางซอย 5 ร่วมใจ ม.9 (เพิ่มฯ4/65หน้า15ที่37) | 191,700.00 | 188,000.00 | 3,700.00 | กองช่าง |  |  | / |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางซอย 4 ร่วมใจ ม.9 (เพิ่มฯ4/65หน้า15ที่38) | 120,900.00 | 118,000.00 | 2,900.00 | กองช่าง |  |  | / |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปัสสามั่น ม.5(เพิ่มฯ4/65หน้า10ที่21) | 60,700.00 | 60,000.00 | 700.00 | กองช่าง |  |  | / |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนิลวันดี ม.5(เพิ่มฯ4/65หน้า9ข้อ20) | 44,800.00 | 44,400.00 | 400 | กองช่าง |  |  | / |  |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางซอยนางประทิน ม.6 (เพิ่มฯ4/65หน้า17ข้อ44) | 60,100.00 | 59,500.00 | 600 | กองช่าง |  |  | / |  |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางซอยพูลสวัสดิ์ ม.6(เพิ่มฯ4/65หน้า17ข้อ45) | 51,500.00 | 51,000.00 | 500 | กองช่าง |  |  | / |  |

-12-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ** |
| **ไม่ได้ดำเนินงาน** | **อยู่ระหว่างการดำเนินงาน** | **ดำเนินงานเสร็จแล้ว** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย** | | | | | | | | | |
| 14. | 1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ | 15,000.00 | 5,604.24 | 9,395.76 | กองช่าง |  |  | / |  |
| 15. | 4.โครงการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติดและความปลอดภัยทางถนน | 30,000.00 | 16,079.65 | 13,920.35 | กองช่าง |  |  | / |  |
| 16. | การจัดจราจร | 150,000.00 | 148,919.00 | 1,081.00 | กองช่าง |  |  | / |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต** | | | | | | | | | |
| 17. | 4.โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นประชาชนตำบลหนองกินเพล | 30,000.00 | 29,950.00 | 50.00 | กองสวัสดิการฯ |  |  | / |  |
| 18. | 3.โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชาวหนองกินเพล | 20,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 19. | 1.โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก | 50,000.00 | 42,240.00 | 7,760.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 20. | 2.โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000.00 | 48,630.00 | 1,370.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 21. | 3.โครงการอบรมค่ายเยาวชนวัยใส รู้เท่าทันเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 22. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองกินเพล | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 23. | 2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนโดยชุมชน | 20,000.00 | 16,190.00 | 3,810.00 | กองสวัสดิการฯ |  |  | / |  |
| 24. | เบี้ยยังชีพความพิการ | 3,456,000.00 | 2,805,800.00 | 650,200.00 | กองสวัสดิการฯ |  |  | / |  |
| 25. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,565,600.00 | 8,288,800.00 | 276,800.00 | กองสวัสดิการฯ |  |  | / |  |

-13-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **สถานการณ์ดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ** |
| **ไม่ได้ดำเนินงาน** | **อยู่ระหว่างการดำเนินงาน** | **ดำเนินงานเสร็จแล้ว** |
| 26. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000.00 | 66,000.00 | 24,000.00 | กองสวัสดิการฯ |  |  | / |  |
| 27. | 4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าวัสดุการศึกษา คนละ 1,700 บาท) | 159,800.00 | 154,700.00 | 5,100.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 28. | วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,138,940.00 | 1,044,615.76 | 15,121.24 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 29. | 11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองกินเพล) | 483,630.00 | 475,293.00 | 8,337.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 30. | 12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) | 9,800.00 | 9,000.00 | 800.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 31. | 3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 9,800.00 | 9,000.00 | 800.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 32. | 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 14,700.00 | 13,500.00 | 1,200.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 33. | 13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 21,070.00 | 19,350.00 | 1,720.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 34. | 1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านกุดชุม) | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 35. | 2.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น) | 446,397.00 | 446,397.00 | 0.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |

-14-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **สถานการณ์ดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ** |
| **ไม่ได้ดำเนินงาน** | **อยู่ระหว่างการดำเนินงาน** | **ดำเนินงานเสร็จแล้ว** |
| 36. | 3.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านหนองกินเพล) | 718,731.00 | 716,100.00 | 2,631.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 37. | 4.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านนาสะแบง) | 27,672.00 | 27,672.00 | 0.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 38. | 5.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านทางสาย) | 296,100.00 | 296,100.00 | 0.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 39. | 6.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย) | 105,000.00 | 101,626.00 | 3,374.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 40. | 7.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านคูสว่าง) | 216,400.00 | 216,400.00 | 0.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 41. | 1.1 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอคิว ม.1 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 42. | 1.2 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ม.1 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 43. | 1.3 โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม ม.1 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 44. | 1.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน(ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน) ม.2 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 45. | 1.5 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชดำริ ม.2 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |

-15-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ** |
| **ไม่ได้ดำเนินงาน** | **อยู่ระหว่างการดำเนินงาน** | **ดำเนินงานเสร็จแล้ว** |
| 46. | 1.6 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่(ในพระราชดำริ) ม.2 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 47. | 1.7 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิม ม.3 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 48. | 1.7 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิม ม.3 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 49. | 1.9 โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม ม.3 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 50. | 1.10 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชดำริ ม.4 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 51. | 1.11 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (ในพระราชดำริ) ม.4 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 52. | 1.12 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชดำริ ม.4 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 53. | 1.13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน(ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน) ม.5 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 54. | 1.14 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่(ในพระราชดำริ) ม.5 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 55. | 1.15 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชดำริ ม.5 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 56. | 1.16 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน(ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน) ม.6 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |

-16-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ** | | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **สถานการณ์ดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ** |
| **ไม่ได้ดำเนินงาน** | **อยู่ระหว่างการดำเนินงาน** | **ดำเนินงานเสร็จแล้ว** |
| 57. | 1.17 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่(ในพระราชดำริ) ม.6 | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 58. | 1.18 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชดำริ ม.6 | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 59. | 1.19 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอคิว ม.7 | | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 60. | 1.20 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ม.7 | | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 61. | 1.21 โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม ม.7 | | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 62. | 1.22 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ม.8 | | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 63. | 1.23 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ม.8 | | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 64. | 1.24 โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม ม.8 | | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 65. | 1.25 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน(ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน) ม.9 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 66. | 1.26 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่(ในพระราชดำริ) ม.9 | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 67. | 1.27 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชดำริ ม.9 | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |

-17-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **สถานะการดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ** |
| **ไม่ได้ดำเนินงาน** | **อยู่ระหว่างการดำเนินงาน** | **ดำเนินงานเสร็จแล้ว** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | |
| 68. | 1.โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| 69. | 2.โครงการทำบุญสังฆทานและขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน | 30,000.00 | 4,694.00 | 25,306.00 | กองการศึกษาฯ |  |  | / |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว** | | | | | | | | | |
| 70. | 2.โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ถิ่นหนองกินเพล | 30,000.00 | 28,182.00 | 1,818.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 71. | 1.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลหนองกินเพล | 30,000.00 | 29,845.00 | 155.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | |
| 72. | 9.โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน | 30,000.00 | 932.00 | 29,068.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 73. | 8.โครงการปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000.00 | 2,875.00 | 7,125.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 74. | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 100,000.00 | 39,120.00 | 55,130.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 75. | 2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | 230,000.00 | 228,055.20 | 1,944.80 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 76. | 1)โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |
| 77. | 6.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร | 20,000.00 | 11,025.00 | 8,975.00 | สำนักงานปลัด |  |  | / |  |

-18-

อบต.หนองกินเพล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.69ของจำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณและโครงการที่จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (129 โครงการ)

-19-

**บทที่ 4**

**ผลการประเมินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล**

|  |
| --- |
| **แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์** |

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ธันวาคม 2565

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการที่**  **ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 13 | 13 |
| ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 146 | 51 |
| ด้านการบริหารจัดการด้านศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 12 | 2 |
| ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 11 | 3 |
| ด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 7 | 2 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 18 | 6 |
| **รวม** | 307 | **77** |
| **ร้อยละ** |  | **25.08** |

**หมายเหตุ** จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 25.08

**ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า

3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

-20-

**บทที่ 5**

**สรุปผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**1. สรุปผลการดำเนินงาน**

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ในปีงบประมาณ 2565 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลได้ดำเนินการตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) โดยการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลมีการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 4 ไตรมาสของปีงบประมาณ (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) มีการกำหนดโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 129 โครงการ มีการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ จำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ59.69 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.31 โดยมีการดำเนินการโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | จำนวน 13 โครงการ |
| 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | จำนวน 51 โครงการ |
| 1. ด้านการบริหารจัดการด้านศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | จำนวน 2 โครงการ |
| 1. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | จำนวน 3 โครงการ |
| 1. ด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | จำนวน 2 โครงการ |
| 1. การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน 6 โครงการ |

**2. ข้อเสนอแนะ**

1. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

2. โครงการที่ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ควรมีการกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพราะถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐจัดสรรให้เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในทางเศรษฐกิจ

-24-

3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทาง การเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

4. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

5. การดำเนินโครงการต่างๆ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

-25-